## Sheet2
部门项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 柳梧乡德阳村部分山坡及荒地绿化项目（德阳村荒山造林项目）
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 柳梧新区柳梧乡人民政府
项目属性 |  |  | 新增一次性项目 |  | 项目期 |  | 2019年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 300 | 年度资金总额： |  | 300
|  |  | 其中：财政拨款 | 300 | 其中：财政拨款 |  | 300
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019年） |  |  |  | 年度目标
| 1、防止出现山体滑坡，保障通行安全，加快柳梧乡基础设施建设。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1、防止出现山体滑坡，保障通行安全，加快柳梧乡基础设施建设。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 毛石挡土墙及雨水排水沟长度 | 350.00 米 | 数量指标 | 毛石挡土墙及雨水排水沟长度 |  | 350.00 米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥95%
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1月前 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 1月前
|  |  | 招标采购时间 | 3月前 |  | 招标采购时间 |  | 3月前
|  |  | 施工时间 | 4月至6月 |  | 施工时间 |  | 4月至6月
|  |  | 验收时间 | 7月前 |  | 验收时间 |  | 7月前
|  | 成本指标 | 建安项目预算控制数 | 267.00万元 | 成本指标 | 建安项目预算控制数 |  | 267.00万元
|  |  | 其他项目预算控制数 | 24.00万元 |  | 其他项目预算控制数 |  | 24.00万元
|  |  | 预备费用预算控制数 | 9.00万元% |  | 预备费用预算控制数 |  | 9.00万元%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 防止出现山体滑坡，保障群众、车辆通行安全，加快柳梧乡基础设施建设 | 起到实际作用 | 社会效益 指标 | 防止出现山体滑坡，保障群众、车辆通行安全，加快柳梧乡基础设施建设 |  | 起到实际作用
|  | 生态效益 指标 | 防止出现山体滑坡以破坏周围生态环境 | 产生积极影响 | 生态效益 指标 | 防止出现山体滑坡以破坏生态环境 |  | 产生积极影响
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周围居民满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 周围居民满意度 |  | ≥95%