## Sheet1
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 柳梧乡德阳村展销中心项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 旦增卓嘎 13618996080
主管部门 |  | 柳梧新区管委会 |  | 实施单位 |  | 柳梧新区柳梧乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 420
|  | 其中：财政拨款 |  | 420
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1:2019年完成项目投资400万元 目标2：2020年12月31日完成项目建设 目标3：1、有效贯彻落实产业振兴战略，巩固德阳村脱贫成果，使其更稳定、更有质量； 2、通过出租、经营等方式，扩大德阳村经济收入，稳步促进一般农户与建档立卡贫困户增收；3、为建档立卡搬迁群众及其他农牧民提供就近就便就业和自主创业的载体；4、为当地经济林果园和钓鱼场游客提供消费场所；5、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建商品房面积 |  |  |  | ≥1400平方米
|  |  | 道路硬化面积 |  |  |  | ≥2000平方米
|  |  | 化粪池建设数量 |  |  |  | ≥1个
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  |  | ≥100%
|  |  | 建筑材料合格率 |  |  |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 建设方案制定和前期准备时间 |  |  |  | 及时
|  |  | 招标采购时间 |  |  |  | 及时
|  |  | 施工开始时间 |  |  |  | 及时
|  |  | 工程验收时间 |  |  |  | 及时
|  | 成本指标 | 商品房建筑成本 |  |  |  | ≦300万元
|  |  | 硬化工程建筑成本 |  |  |  | ≦40万元
|  |  | 化粪池建设成本 |  |  |  | ≦6万元
|  |  | 总体水电费控制成本 |  |  |  | ≦10万元
|  |  | 管理费用控制数 |  |  |  | ≦7万元
|  |  | 预备费用控制数 |  |  |  | ≦10万元
|  |  | 其他费用控制数 |  |  |  | ≦27万元
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 新增经济收入 |  |  |  | ≥119万元/年
|  |  | 项目收益中村集体分配比例 |  | 指标1：资产收益项目收益分配机制 | 村集体收益分配达到30%/未达到 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 产业化项目促进新增贫困人口就业人数 |  |  |  | ≥10人
|  |  | 产业化项目带动农户数量 |  |  |  | ≥5户
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数 |  |  |  | ≥270人
|  |  | 提高居民生活便利度 |  |  |  | 有效提高
|  |  | 覆盖农户数 |  |  |  | ≥420户
|  | 生态效益指标 | 改善居民生存环境 |  |  |  | 有效改善
|  | 可持续影响 指标 | 预计使用年限 |  |  |  | ≥30年
|  |  | 预计收益年限 |  |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥98%
|  |  | 受益乡镇、村满意度 |  |  |  | ≥98%
|  |  | 承租人满意度 |  |  |  | ≥98%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。